## Ведомость металлоемкости
БКП | Объект | Тип здания | Секция | Этажность | Комплект | Обозначение комплекта (с титульного листа) | № изм | Дата поступления комплекта на проверку | Дата согласования комплекта | Тип конструкции | Этаж | Объем арматуры / кг | Объем бетона / м3 | Расход, кг/м3 | Целевые показатели, кг/м3 | Отклонения, % | Согласование отклонения | Расход, кг/м3 после согласования комплекта | Разница | Комментарии ГС ТЗ в случае согласования отклонений | Фин.рез в ₽ от нормы | Ссылка
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-02-01 | 11 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-07 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 79.34 | 110 | -27.87% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2 | 18 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-07 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 93.07 | 110 | -15.39% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-01-03 | 15 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-07 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 71.76 | 110 | -34.76% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-01-04 | 25 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-07 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 85.47 | 110 | -22.3% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 5 | 11 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-07 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 80.17 | 110 | -27.12% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ2.1.П |  | 1 | 2023-07-04 |  | Перекрытие 1 эт. |  |  |  | 114.35 | 115 | -0.5652% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 2023-02-01 | 1 | КЖ2.1.П |  | 1 | 2023-07-04 |  | Перекрытие 1 эт. |  |  |  | 131.27 | 115 | 14.15% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 2 | 14 | КЖ2.1.П |  | 1 | 2023-07-04 |  | Перекрытие 1 эт. |  |  |  | 110.19 | 115 | -4.183% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 3 | 13 | КЖ2.1.П |  | 1 | 2023-07-04 |  | Перекрытие 1 эт. |  |  |  | 112.95 | 115 | -1.783% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-04 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 145.15 | 110 | 31.95% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-02-01 | 1 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-04 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 98.04 | 110 | -10.87% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-04 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 90.07 | 110 | -18.12% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ1.1 |  | нет | 2023-07-04 |  | Ростверк (втор.ГИ) |  |  |  | 61.36 | 110 | -44.22% | Да
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 |  |  | нет | 2023-07-07 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 291.6 | нет нормы | нет | Не норм
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | паркинг | паркинг |  |  | нет | 2023-07-07 |  | Покрытие паркинга |  |  |  | 155.6 | 165 | -5.697% | Не норм |  |  | Нормы установлена по рефересным значениям по данным ПИК
ВН | Плеханово-51Га_ГП-13 | МКД | С2 | 15 | КЖ1.2.П |  | нет | 2023-07-11 |  | Перекрытие над подвалом |  |  |  | 144.38 | 140 | 3.129% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С1 | 18 | КЖ2.3.В |  | нет | 2023-06-27 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 126.3922 | 125 | 1.114% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С1 | 18 | КЖ2.3.П |  | нет | 2023-06-27 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 93.4031 | 115 | -18.78% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С4 | 25 | КЖ2.3.В |  | 1 | 2023-06-23 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 129.6786 | 125 | 3.743% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С5 | 12 | КЖ2.3.В |  | нет | 2023-06-23 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 134.0434 | 125 | 7.235% | Да |  |  | Сроки СМР
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С6 | 15 | КЖ2.3.В |  | нет | 2023-06-30 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 127.4415 | 125 | 1.953% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С5 | 12 | КЖ2.3.П |  |  | 2023-06-26 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 89.6428 | 115 | -22.05% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С6 | 15 | КЖ2.3.П |  | нет | 2023-06-30 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 92.8302 | 115 | -19.28% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | Подзем.паркинг | С7 | паркинг | КЖ1.2.П |  | 1 | 2023-06-29 |  | Покрытие паркинга |  |  |  | 125.8628 | нет нормы | нет | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-12 |  | Вертикал.подвала (втор.ГИ) |  |  |  | 193 | 185 | 4.324% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-02-01 | 1 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-12 |  | Вертикал.подвала (втор.ГИ) |  |  |  | 120.5 | 185 | -34.86% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-12 |  | Вертикал.подвала (втор.ГИ) |  |  |  | 180.15 | 185 | -2.622% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-12 |  | Вертикал.подвала (втор.ГИ) |  |  |  | 169.76 | 185 | -8.238% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ1.3 |  | нет | 2023-07-12 |  | Приямки |  |  |  | 87 | нет нормы | нет | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-02-01 | 1 | КЖ1.3 |  | нет | 2023-07-12 |  | Приямки |  |  |  | 90 | нет нормы | нет | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ1.3 |  | нет | 2023-07-12 |  | Приямки |  |  |  | 77 | нет нормы | нет | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ1.3 |  | нет | 2023-07-12 |  | Приямки |  |  |  | 74 | нет нормы | нет | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 2023-01-02 | 32 | КЖ2.4.В |  | нет | 2023-07-17 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 165.3 | нет нормы | нет | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 3 | 15 | КЖ2.4.В |  | нет | 2023-07-17 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 146.2 | 125 | 16.96% | Да |  |  | Согласовано т.к. стандарт не распространяется на данный объект+разработку вел подрядчик (понадобится допфинасирование). По заданию на армирование количество колонн по изополям с Ф16 минимальное в отличии от чертежей. Возможна оптимизация с достижением целевых показателей
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 2023-01-04 | 25 | КЖ2.4.В |  | нет | 2023-07-17 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 131.1 | 125 | 4.88% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 5 | 12 | КЖ2.4.В |  | нет | 2023-07-17 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 134.2 | 125 | 7.36% | Да |  |  | Согласовано т.к. стандарт не распространяется на данный объект+разработку вел подрядчик (понадобится допфинасирование). По заданию на армирование количество колонн по изополям с Ф16 минимальное в отличии от чертежей. Возможна оптимизация с достижением целевых показателей
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 6 | 15 | КЖ2.4.В |  | нет | 2023-07-17 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 141.7 | 125 | 13.36% | Да |  |  | Согласовано т.к. стандарт не распространяется на данный объект+разработку вел подрядчик (понадобится допфинасирование). По заданию на армирование количество колонн по изополям с Ф16 минимальное в отличии от чертежей. Возможна оптимизация с достижением целевых показателей
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 3 | 15 | КЖ2.4.П |  | нет | 2023-07-17 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 98.3 | 115 | -14.52% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 5 | 12 | КЖ2.4.П |  | нет | 2023-07-17 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 95.2 | 115 | -17.22% | Да
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 4 | 19 | КЖ2.3.П | КЖ2.3.2.П.С4 | нет | 2023-07-17 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 104.9 | 115 | -8.783% | Да
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 4 | 19 | КЖ2.3.В | КЖ2.3.2.В.С4 | нет | 2023-07-18 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 203.77 | нет нормы | нет | Нет
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 4 | 19 | КЖ2.3.П | КЖ2.3.2.П.С4 | нет | 2023-07-18 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 104.9 | 115 | -8.783% | Да
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 | КЖ2.3.П |  | нет | 2023-07-18 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 114.5 | 115 | -0.4348% | Да
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 4 | 19 | КЖ2.2.В | КЖ2.2.1.В.С4 | нет | 2023-07-18 |  | Вертикал. 2 эт. |  |  |  | 255.3 | 250 | 2.12% | Да
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 4 | 19 | КЖ2.2.В | КЖ2.2.2.В.С4 | нет | 2023-07-18 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 196 | 125 | 56.8% | Нет
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 | КЖ2.2.В | КЖ2.2.В.С1,С2 | нет | 2023-07-18 |  | Вертикал. типового этажа |  | 161680.4 | 712 | 227.0792 | нет нормы | нет | Да |  |  | Конструкции фактически выполнены на площадке
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 | КЖ2.1.В | КЖ2.1.2.В.С1,С2 | нет | 2023-07-18 |  | Вертикал. 2 эт. |  |  |  | 319.5 | нет нормы | нет | Да |  |  | СМР завершены
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 | КЖ2.3.В | КЖ2.3.1.В.С1,С2 | 1 | 2023-07-18 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 238.8 | нет нормы | нет | Нет
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 | КЖ2.3.В | КЖ2.3.2.В.С1,С2 | нет | 2023-07-18 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 234.7 | нет нормы | нет | Нет
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 | КЖ2.3.В | КЖ2.3.3.В.С1,С2 | нет | 2023-07-18 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 291.7 | нет нормы | нет | Нет
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ2.1.П | ИРБ-01-КЖ2.1.П2 | 1 | 2023-07-18 |  | Перекрытие 2 эт. |  |  |  | 117.39 | 115 | 2.078% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 2 | 14 | КЖ2.1.П | ИРБ-01-КЖ2.1.П2 | 1 | 2023-07-18 |  | Перекрытие 2 эт. |  |  |  | 112.97 | 115 | -1.765% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 3 | 13 | КЖ2.1.П | ИРБ-01-КЖ2.1.П2 | 1 | 2023-07-18 |  | Перекрытие 2 эт. |  |  |  | 117.73 | 115 | 2.374% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ2.4.В | ИРБ-01-КЖ2.4.С1.В | нет | 2023-07-18 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 123.56 | 125 | -1.152% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 2 | 32 | КЖ2.4.В |  | нет | 2023-07-19 |  | Вертикал. типового этажа |  |  |  | 161 | не норм | нет | Да |  |  | Па данным от ПИК по башням свыше 75 м референсные значения 140-170
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 2 | 32 | КЖ2.4.П | СТ-01-КЖ2.4.П.С2 | нет | 2023-07-20 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 112.7 | 115 | -2% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 4 | 25 | КЖ2.4.П | СТ-01-КЖ2.4.П.С4 | нет | 2023-07-20 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 105.5 | 115 | -8.261% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 6 | 15 | КЖ2.4.П | СТ-01-КЖ2.4.П.С6 | нет | 2023-07-20 |  | Перекрытие типового эт. |  |  |  | 96.3 | 115 | -16.26% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-02-01 | 11 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-20 |  | Вертикал. подвала |  | 26107.08 | 144.4 | 180.8 | 200 | -9.6% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2 | 18 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-20 |  | Вертикал. подвала |  | 37550.34 | 163.04 | 230.3 | 200 | 15.15% | Да |  |  | Будет откорректирован стандарт в части высотных секций, на текущий момент норма распространяется с 19 до 25 этажей, будет с 18 до 25
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-01-03 | 15 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-20 |  | Вертикал. подвала |  | 20543.12 | 104.63 | 196.3 | 200 | -1.85% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-01-04 | 25 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-20 |  | Вертикал. подвала |  | 55339.46 | 201.14 | 275.1 | 250 | 10.04% | Да |  |  | Согласовано по причине того, что объект не вошел в АП. По полям армирования можно выполнить оптимизацию за счет применения разных диаметров продольного армирования+исключение кратности резки деталей |  | https://docs.google.com/document/d/1CctebYamFWWhbr2csdI_rDI9xhtVGX2v/edit
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 5 | 11 | КЖ1.2.В |  | нет | 2023-07-20 |  | Вертикал. подвала |  | 20170.39 | 127.71 | 157.9 | 200 | -21.05% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-02-01 | 11 | КЖ1.2.П |  | нет | 2023-07-20 |  | Перекрытие над подвалом |  | 15760.65 | 140.6 | 112.1 | 140 | -19.93% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2 | 18 | КЖ1.2.П |  | нет | 2023-07-20 |  | Перекрытие над подвалом |  | 16405.76 | 145.22 | 113 | 140 | -19.29% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-01-03 | 15 | КЖ1.2.П |  | нет | 2023-07-20 |  | Перекрытие над подвалом |  | 9035.34 | 83.24 | 108.5 | 140 | -22.5% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 2023-01-04 | 25 | КЖ1.2.П |  | нет | 2023-07-20 |  | Перекрытие над подвалом |  | 16018.07 | 131.06 | 122.2 | 140 | -12.71% | Да
ТМН | Европейский берег2_ГП-1 | МКД | 5 | 11 | КЖ1.2.П |  | нет | 2023-07-20 |  | Перекрытие над подвалом |  | 11583.82 | 106.55 | 108.7 | 140 | -22.36% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ1.2.П | 03302_Р_КЖ1.2.П | нет | 2023-07-19 |  | Перекрытие над подвалом | подвал | 22075 | 142.71 | 154.7 | 140 | 10.5% | Да |  |  | Раскладка армирования выполнена в соответствии с заданием на армирование, вариантов оптимизации не обнаружил |  | кальки и продавливание С1.1
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-02-01 | 1 | КЖ1.2.П | 03302_Р_КЖ1.2.П | нет | 2023-07-19 | 2023-07-31 | Перекрытие над подвалом | подвал | 6846.8 | 75.31 | 90.9 | 140 | -35.07% | Да |  |  | Отклонение согласовано по причине того, что данная секция одноэтажная
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ1.2.П | 03302_Р_КЖ1.2.П | нет | 2023-07-19 | 2023-07-31 | Перекрытие над подвалом | подвал | 14883.11 | 136.55 | 109 | 140 | -22.14% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ1.2.П | 03302_Р_КЖ1.2.П | нет | 2023-07-19 | 2023-07-31 | Перекрытие над подвалом | подвал | 13547.35 | 118.69 | 114.1 | 140 | -18.5% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 2 | 14 | КЖ2.4.В | ИРБ-01-КЖ2.4.С2.В | нет | 2023-07-21 |  | Вертикал. типового этажа |  | 9968.66 | 82.48 | 120.9 | 125 | -3.28% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 3 | 13 | КЖ2.4.В | ИРБ-01-КЖ2.4.С3.В | нет | 2023-07-21 |  | Вертикал. типового этажа |  | 8172.95 | 68.69 | 119 | 125 | -4.8% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 1 | 16 | КЖ2.4.П | ИРБ-01-КЖ2.4.С1.П | нет | 2023-07-21 |  | Перекрытие типового эт. |  | 63667.06 | 563.97 | 112.9 | 115 | -1.826% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 2 | 14 | КЖ2.4.П | ИРБ-01-КЖ2.4.С2.П | нет | 2023-07-21 |  | Перекрытие типового эт. |  | 55317.45 | 502.77 | 110 | 115 | -4.348% | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-1 | МКД | 3 | 13 | КЖ2.4.П | ИРБ-01-КЖ2.4.С3.П | нет | 2023-07-21 |  | Перекрытие типового эт. |  | 25296.11 | 224.88 | 112.5 | 115 | -2.174% | Да
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 2023-01-01 | 18 | КЖ2.4.В | СТ-01-КЖ2.4.В.С1 | нет | 2023-07-24 |  | Вертикал. типового этажа |  | 8066.68 | 64.1 | 125.8 | 125 | 0.64% | Да
ВН | Плеханово-51Га_ГП-13 | МКД | 1 | 13 | КЖ1.2.В | ПЛХ-13-КЖ1.2.В.С1 | нет | 2023-06-27 |  | Вертикал. подвала (перв. ГИ) |  | 14781.26 | 87.68 | 168.6 | 200 | -15.7% | Да | 168.6 |  | Отклонения в меньшую сторону обоснованы тем, что часть выпусков из ростверка являются продольным армированием пилонов и колонн подвального этажа
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 4 | 19 | КЖ2.3.П | 02501-КЖ2.3.3.П.С4 | нет | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Перекрытие типового эт. | 9 | 22412.6 | 206.2 | 108.7 | 115 | -5.478% | Да | 108.7 | 0 |  | 0
ВН | Плеханово-51Га_ГП-13 | МКД | 2 | 15 | КЖ1.2.В | ПЛХ-13-КЖ1.2.В.С2 | нет | 2023-07-26 |  | Вертикал. подвала (перв. ГИ) | подвал | 21933.18 | 95.82 | 228.9 | 200 | 14.45% | Нет | 228.9 | 0 |  | 0
ВН | Плеханово-51Га_ГП-13 | МКД | 3 | 14 | КЖ1.2.В | ПЛХ-13-КЖ1.2.В.С3 | нет | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Вертикал. подвала (перв. ГИ) | подвал | 17336.62 | 91.29 | 189.9 | 200 | -5.05% | Да | 189.9 | 0 |  | 0
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | 2023-01-01 | 18 | КЖ2.4.П | СТ-01-КЖ2.4.П.С1 | нет | 2023-07-27 | 2023-07-28 | Перекрытие типового эт. | 11-25 | 12703.4 | 127.96 | 99.3 | 115 | -13.65% | Да | 99.3 | 0 |  | 0
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 | КЖ2.3.П | 02501-КЖ2.3.2.П.С1,С2 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Перекрытие типового эт. | 8 | 22731.5 | 187.2 | 121.4 | нет нормы | нет | Не норм | 121.4 | 0 |  | 0
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 6.7 | 30 | КЖ1.2.В | 02501-КЖ1.2.В.С6,С7 | нет | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Вертикал.подвала (втор.ГИ) | подвал | 90117.5 | 409.6 | 220 | нет нормы | нет | Не норм | 220 | 0 | По данным от ПИК рефересные значения металлоемкости при смешанном каркасе находятся в пределах 170-250 кг/м.куб | 0
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В1 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. 1 эт. | 1 этаж | 17066.49 | 96.76 | 176.4 | 170 | 3.765% | Да | 176.4 | 0 | Отклонения менее 5% | 0
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-02-01 | 1 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В1 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. 1 эт. | 1 этаж | 2816.59 | 26.71 | 105.5 | 170 | -37.94% | Да | 105.5 | 0 | Отклонения согласованы по причине того, что секция является одноэтажной | 0 | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/01_КЖ2.1.В/01_КЖ2.1.В1/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В1 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. 1 эт. | 1 Этаж | 12500.16 | 70.99 | 176.1 | 170 | 3.588% | Да | 176.1 | 0 | Отклонения менее 5% | 0
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В1 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. 1 эт. | 1 этаж | 9533.14 | 62.55 | 152.4 | 170 | -10.35% | Да | 152.4 | 0 | Отклонения согласованы по причине того, что секция малоэтажная (8 эт) | 0 | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/01_КЖ2.1.В/01_КЖ2.1.В1/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В2 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. 2 эт. | 2 этаж | 10536.26 | 64.36 | 163.7 | 160 | 2.312% | Да | 163.7 | 0 | Отклонения менее 5% | 0
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В2 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. 2 эт. | 2 этаж | 7299.44 | 57.4 | 127.2 | 160 | -20.5% | Да | 127.2 | 0 |  | 0 | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/01_КЖ2.1.В/02_КЖ2.1.В2/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В2 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. 2 эт. | 2 этаж | 6534.44 | 49.46 | 132.1 | 160 | -17.44% | Да | 132.1 | 0 |  | 0 | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/01_КЖ2.1.В/02_КЖ2.1.В2/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В2 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. типового этажа | 3, 4 эт | 8504.22 | 64.51 | 131.8 | 125 | 5.44% | Да | 131.8 | 0 | Армирование выполнено в соответтсвии с заданием, возможно прорядить поперечное армирование по конструктивным требованиям | 0 | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/01_КЖ2.1.В/02_КЖ2.1.В2/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В2 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. типового этажа | 3, 4 эт | 7157.91 | 57.4 | 124.7 | 125 | -0.24% | Да | 124.7 | 0 |  | 0
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ2.1.В | 03302_Р_КЖ2.1.В2 | нет | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Вертикал. типового этажа | 3, 4 эт | 6534.44 | 49.46 | 132.1 | 125 | 5.68% | Да | 132.1 | 0 | Армирование выполнено в соответтсвии с заданием, возможно прорядить поперечное армирование по конструктивным требованиям | 0 | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/01_КЖ2.1.В/02_КЖ2.1.В2/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты
ВН | Озерная_ГП-1 | МКД | 1.2 | 30 | КЖ2.3.П | 02501-КЖ2.3.4.П.С1,С2 | нет | 2023-08-01 |  | Перекрытие 2 эт. | 10 | 32442.4 | 211.7 | 153.2 | нет нормы | нет | Нет |  | -153.2
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ2.1.П | 03302_Р_КЖ2.1.П1 | нет | 2023-08-01 |  | Перекрытие 1 эт. | 1 этаж | 14692.79 | 147.91 | 99.3 | 115 | -13.65% |  |  | -99.3 |  |  | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/02_КЖ2.1.П/01_КЖ2.1.П1/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты/Секция 1 Изополя
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-02-01 | 1 | КЖ2.1.П | 03302_Р_КЖ2.1.П1 | нет | 2023-08-01 |  | Перекрытие 1 эт. | 1 этаж | 6782.48 | 79.87 | 84.9 | 115 | -26.17% |  |  | -84.9 |  |  | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/02_КЖ2.1.П/01_КЖ2.1.П1/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты/Секция 1.2 Изополя
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ2.1.П | 03302_Р_КЖ2.1.П1 | нет | 2023-08-01 |  | Перекрытие 1 эт. | 1 этаж | 13670.47 | 149.75 | 91.3 | 115 | -20.61% |  |  | -91.3 |  |  | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/02_КЖ2.1.П/01_КЖ2.1.П1/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты/Секция 2 Изополя
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ2.1.П | 03302_Р_КЖ2.1.П1 | нет | 2023-08-01 |  | Перекрытие 1 эт. | 1 этаж | 11869.68 | 130.98 | 90.6 | 115 | -21.22% |  |  | -90.6 |  |  | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/02_КЖ2.1.П/01_КЖ2.1.П1/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты/Секция 3 Изополя
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2023-01-01 | 16 | КЖ1.2.П | 03302_Р_КЖ2.1.П2 | нет | 2023-08-01 |  | Перекрытие 2 эт. | 2 этаж | 15300.01 | 150.14 | 101.9 | 115 | -11.39% |  |  | -101.9 |  |  | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/02_КЖ2.1.П/02_КЖ2.1.П2/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты/Секция 1 Изополя
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 2 | 13 | КЖ2.1.П | 03302_Р_КЖ2.1.П2 | нет | 2023-08-01 |  | Перекрытие 2 эт. | 2 этаж | 13893.93 | 150.71 | 92.2 | 115 | -19.83% |  |  | -92.2 |  |  | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/02_КЖ2.1.П/02_КЖ2.1.П2/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты/Секция 2 Изополя
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | 3 | 8 | КЖ2.1.П | 03302_Р_КЖ2.1.П2 | нет | 2023-08-01 |  | Перекрытие 2 эт. | 2 этаж | 12110.46 | 132.7 | 91.3 | 115 | -20.61% |  |  | -91.3 |  |  | https://pdm.strana.com/proekt/ProjLib/00 Выпуск/С. Ирбитская/01_Объекты/ГП-2/06_РД/04.1_КЖ/03_КЖ2/02_КЖ2.1.П/02_КЖ2.1.П2/Изм.0/05_Расчетное обоснование/01_Локальные расчеты/Секция 3 Изополя
[14 empty] | #DIV/0! | нет нормы | нет |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | нет нормы | нет |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | нет нормы | нет |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | нет нормы | нет |  |  | #DIV/0!

## Ведомость бетоноемкости
БКП | Объект | Тип здания | Секция | Согласование объекта | Этажность | Стадия | Этаж | Изм | Дата | Марка бетона | V бетона на этаж | ОРП, м2 | S плиты, м2 | Фактическое значение на ОРП, м3/м2 | Референсные значения на ОРП, м3/м2 | Отклонения, % | Фактическое значение на S плиты, м3/м2 | Референсные значения на S плиты, м3/м2 | Отклонения, % | Согласование этажа | Комментарии | Ссылка
|  | МКД |  |  | 26 |  | Типовой | [7 empty] | нет нормы | нет нормы |  | нет нормы | нет нормы |  | -
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С1 | Да | 18 | Р | Типовой | нет | 2023-06-27 | 30 | 190.1 | 456.1 | 630 | 0.41679 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.30175 | 0,22 - 0,3 | 0.582% | Да | -
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С4 | Да | 25 | Р | Типовой | нет | 2023-06-23 | 30 | 196 | 437.02 | 610.85 | 0.44849 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.32086 | 0,22 - 0,3 | 6.955% | Да | Сроки СМР
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С5 | Да | 12 | Р | Типовой | нет | 2023-06-26 | 30 | 137.5 | 318.84 | 453.2 | 0.43125 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.3034 | 0,22 - 0,3 | 1.133% | Да | -
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С6 | Да | 15 | Р | Типовой | нет | 2023-06-30 | 30 | 158.3 | 381.46 | 522.8 | 0.41498 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.30279 | 0,22 - 0,3 | 0.9309% | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-14 | МКД | С1 | Да | 13 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 226.7 | 546.75 | 815 | 0.41463 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.27816 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-14 | МКД | С2 | Да | 13 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 180.1 | 424.89 | 621.9 | 0.42387 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.2896 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-14 | МКД | С3 | Да | 15 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 224.03 | 544.37 | 811.1 | 0.41154 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.27621 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-14 | МКД | С4 | Да | 12 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 128.6 | 282.67 | 437.8 | 0.45495 | 0,35 - 0,45 | 1.099% | 0.29374 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-15 | МКД | С1 | Да | 15 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 129.25 | 282.12 | 410.4 | 0.45814 | 0,35 - 0,45 | 1.809% | 0.31494 | 0,22 - 0,3 | 4.979% | Да | Высокая готовность стадии П, корректировки возможны были на стадии ПР ФР
РНД | Плеханово-51Га_ГП-15 | МКД | С2 | Да | 13 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 156.07 | 350.62 | 504.74 | 0.44513 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.30921 | 0,22 - 0,3 | 3.07% | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-15 | МКД | С3 | Да | 13 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 179.93 | 415.78 | 585.38 | 0.43275 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.30737 | 0,22 - 0,3 | 2.458% | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-15 | МКД | С4 | Да | 15 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 225.34 | 546.12 | 771.2 | 0.41262 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.29219 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-15 | МКД | С5 | Да | 12 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 131.11 | 277.56 | 414.03 | 0.47237 | 0,35 - 0,45 | 4.97% | 0.31667 | 0,22 - 0,3 | 5.556% | Да | Высокая готовность стадии П, корректировки возможны были на стадии ПР ФР
РНД | Плеханово-51Га_ГП-17 | МКД | С1 | Да | 11 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 131.25 | 279.09 | 410.56 | 0.47028 | 0,35 - 0,45 | 4.506% | 0.31969 | 0,22 - 0,3 | 6.562% | Да | Высокая готовность стадии П, корректировки возможны были на стадии ПР ФР
РНД | Плеханово-51Га_ГП-17 | МКД | С2.1 | Да | 13 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 181.72 | 426.17 | 599.76 | 0.4264 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.30299 | 0,22 - 0,3 | 0.996% | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-17 | МКД | С3 | Да | 13 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 25 | 225.77 | 540.09 | 753.8 | 0.41802 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.29951 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-17 | МКД | С2.2 | Да | 1 | П | Первый | нет | 2023-07-14 | 25 | 95.25 | 259.02 | 294.7 | 0.36773 | н - н | нет нормы | 0.32321 | н - н | нет нормы | Да | -
РНД | Плеханово-51Га_ГП-16 паркинг | Назем. паркинг |  | Да | 7 | П | Типовой | нет | 2023-07-14 | 30 | 622.5 | 0 | 1977.8 | н-н | н - н | нет нормы | 0.31474 | н - н | нет нормы | Да | -
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С3 | Да | 15 | Р | Типовой | нет | 2023-07-17 | 30 | 133.5 | 340.46 | 458 | 0.39212 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.29148 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
ТМН | Сибирский тракт_этап2 | МКД | С2 | Да | 32 | Р | Типовой | нет | 2023-07-20 | 35 | 231 | 517 | 716.7 | 0.44681 | нет нормы | нет нормы | 0.32231 | нет нормы | нет нормы | Да | -
ТМН | Интернациональная-15199_ГП-2 | МКД | С1.2 | Да | 13 | П | Типовой | нет | 2023-07-28 | 25 | 99.1 | 276.8 | 395.8 | 0.35802 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.25038 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
ТМН | Интернациональная-15199_ГП-2 | МКД | С2 | Да | 16 | П | Типовой | нет | 2023-07-28 | 25 | 164.9 | 466.4 | 666.5 | 0.35356 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.24741 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
ТМН | Интернациональная-15199_ГП-2 | МКД | С3 | Да | 15 | П | Типовой | нет | 2023-07-28 | 25 | 182.1 | 517.4 | 711.4 | 0.35195 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.25597 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
ТМН | Интернациональная-15199_ГП-2 | МКД | С4 | Да | 16 | П | Типовой | нет | 2023-07-28 | 25 | 149 | 392.9 | 616.2 | 0.37923 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.2418 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
ТМН | Интернациональная-15199_ГП-2 | МКД | С5 | Да | 16 | П | Типовой | нет | 2023-07-28 | 25 | 192.3 | 549 | 748 | 0.35027 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.25709 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
ТМН | Интернациональная-15199_ГП-2 | МКД | С6 | Да | 15 | П | Типовой | нет | 2023-07-28 | 25 | 182.3 | 518.4 | 734.3 | 0.35166 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.24826 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
ТМН | Интернациональная-15199_ГП-2 | МКД | С7 | Да | 13 | П | Типовой | нет | 2023-07-28 | 25 | 127.8 | 361.8 | 513.2 | 0.35323 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.24903 | 0,22 - 0,3 | нет | Да | -
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | С1.1 |  | 16 | Р | Типовой | нет | 2023-07-31 | 25 | 214.65 | 511.69 | 750.7 | 0.41949 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.28593 | 0,22 - 0,3 | нет | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | С2 |  | 13 | Р | Типовой | нет | 2023-07-31 | 25 | 208.11 | 542.73 | 750.55 | 0.38345 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.27728 | 0,22 - 0,3 | нет | Да
КРДР | Ирбитская_ГП-2 | МКД | С3 |  | 8 | Р | Типовой | нет | 2023-07-31 | 25 | 182.16 | 479.56 | 663.5 | 0.37985 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.27454 | 0,22 - 0,3 | нет | Да
КРДР | Шефская_ГП-1 | МКД | С1 |  | 24 | П | Типовой | нет | 2023-08-01 | 30 | 171.66 | 400.18 | 573.77 | 0.42896 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.29918 | 0,22 - 0,3 | нет | Да
КРДР | Шефская_ГП-1 | МКД | С2 |  | 10 | П | Типовой | нет | 2023-08-01 | 30 | 198.28 | 488.16 | 726.2 | 0.40618 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.27304 | 0,22 - 0,3 | нет | Да
КРДР | Шефская_ГП-1 | МКД | С3.1 |  | 13 | П | Типовой | нет | 2023-08-01 | 30 | 233.92 | 582.74 | 815.78 | 0.40141 | 0,35 - 0,45 | нет | 0.28674 | 0,22 - 0,3 | нет | Да
КРДР | Шефская_ГП-1 | Назем. паркинг | С3.2 |  | 7 | П | Типовой | нет | 2023-08-01 | 30 | 535.52 | 0 | 1798 | н-н | н - н | нет нормы | 0.29784 | н - н | нет нормы | Да

## Правила заполнения
№ | Правила заполнения
1 | Ячейки с серым фоном не редактировать, формулы не менять, в случае ошибки указать комментарий и обраться в отдел стандартизации
2 | Ячейки "согласование комплекта" и "согласование объекта" может проставлять только представитель техзаказчика
3 | Ячейки с синим шрифтом необходимо заполнять вручную
4 | Ячейки с черным шрифтом необходимо выбирать из списка. При отсутствии нужной ячейки обратиться в отдел стандартизации
5 | Изменение показателей фиксируется в строчке с предыдущими данными (необходимо актуализировать дату и показатели, добавить номер изменения)
6 | Для паркинга типовым этажом считать два полуэтажа и рампу.
7 | Для пакрингов бетоноемкость считается только по площади плиты (без ОРП).

## Нормативные показатели металлое
Металлоемкость
Контролируемый тип конструкции | Целевые показатели металлоемкости, кг/м.куб |  |  | Примечания
| МКД | Подзем.паркинг | Назем. паркинг
Ростверк (первичная гидроизоляция) | 140 | нет нормы | нет нормы
Плитный фундамент (первичная гидроизоляция) | 140 | нет нормы | нет нормы
Ростверк (вторичная гидроизоляция) | 110 | нет нормы | нет нормы
Плитный фундамент (вторичная гидроизоляция) | 110 | нет нормы | нет нормы
Иное | нет нормы | нет нормы | нет нормы
Вертикальные конструкции подвального этажа (вторичная гидроизоляция) | 185 | нет нормы | нет нормы
Вертикальные конструкции подвального этажа (первичная гидроизоляция) | 200 | нет нормы | нет нормы
Перекрытие подвального этажа | 140 | нет нормы | нет нормы
Вертикальные конструкции 1-ого этажа | 170 | нет нормы | нет нормы
Перекрытие 1-ого этажа | 115 | нет нормы | нет нормы
Вертикальные конструкции 2-ого этажа | 160 | нет нормы | нет нормы
Перекрытие 2-ого этажа | 115 | нет нормы | нет нормы
Вертикальные конструкции типового этажа | 125 | нет нормы | нет нормы
Перекрытия типового этажа | 115 | нет нормы | нет нормы
Вертикальные конструкции подвального, 1-ого и 2-ого этажей для секций 19-25 этажей | 250 | нет нормы | нет нормы
Вертикальные конструкции подвального, 1-ого и 2-ого этажей для секций 26-32 этажей | нет нормы | нет нормы | нет нормы

## Нормативные показатели (рабочая (hidden)
Ярус | Этажность здания | Этажность здания | Тип расположения конструкции | Тип конструкции | Строение | Значение | Строение | Тип этажа | min/max | Показатели | Значение
| min | max
Фундамент | 1 | 25 | Фундамент | Ростверк (перв. ГИ) | МКД | 140 | МКД | Подзем. паркинг | min | на ОРП | н
Фундамент | 1 | 25 | Фундамент | Ростверк (втор.ГИ) | МКД | 110 | МКД | Подзем. паркинг | max | на ОРП | н
Фундамент | 1 | 25 | Фундамент | Плитный фундамент (перв. ГИ) | МКД | 140 | МКД | Первый | min | на ОРП | н
Фундамент | 1 | 25 | Фундамент | Плитный фундамент (втор.ГИ) | МКД | 110 | МКД | Первый | max | на ОРП | н
Подземная часть | 1 | 25 | Фундамент | Приямки | МКД | нет нормы | МКД | Ярусный | min | на ОРП | н
Подземная часть | 1 | 18 | Вертикал | Вертикал. подвала (перв. ГИ) | МКД | 200 | МКД | Ярусный | max | на ОРП | н
Подземная часть | 1 | 18 | Вертикал | Вертикал.подвала (втор.ГИ) | МКД | 185 | МКД | Подзем. паркинг | min | на S плиты | н
1 этаж | 19 | 25 | Вертикал | Вертикал. подвала | МКД | 250 | МКД | Подзем. паркинг | max | на S плиты | н
1 этаж | 1 | 25 | Горизонтал | Перекрытие над подвалом | МКД | 140 | МКД | Первый | min | на S плиты | н
1 этаж | 1 | 18 | Вертикал | Вертикал. 1 эт. | МКД | 170 | МКД | Первый | max | на S плиты | н
2 этаж | 19 | 25 | Вертикал | Вертикал. 1 эт. | МКД | 250 | МКД | Ярусный | min | на S плиты | н
2 этаж | 26 | 25 | Вертикал | Вертикал. 1 эт. | МКД | нет нормы | МКД | Ярусный | max | на S плиты | н
2 этаж | 1 | 18 | Вертикал | Вертикал. 2 эт. | МКД | 160 | МКД | Типовой | min | на ОРП | 0.35
Типовой этаж | 19 | 25 | Вертикал | Вертикал. 2 эт. | МКД | 250 | МКД | Типовой | max | на ОРП | 0.45
1 этаж | 26 | 25 | Вертикал | Вертикал. 2 эт. | МКД | нет нормы | МКД | С подрезками | min | на ОРП | н
2 этаж | 1 | 25 | Вертикал | Вертикал. типового этажа | МКД | 125 | МКД | С подрезками | max | на ОРП | н
Типовой этаж | 1 | 25 | Горизонт | Перекрытие 1 эт. | МКД | 115 | МКД | Типовой | min | на S плиты | 0.22
| 1 | 25 | Горизонт | Перекрытие 2 эт. | МКД | 115 | МКД | Типовой | max | на S плиты | 0.3
| 1 | 25 | Горизонт | Перекрытие типового эт. | МКД | 115 | МКД | С подрезками | min | на S плиты | н
| 1 | 25 | Горизонт | Покрытие | МКД | 115 | МКД | С подрезками | max | на S плиты | н
| 1 | 5 | Фундамент | Ростверк (перв. ГИ) | Подзем.паркинг | нет нормы | МКД | Техподполье | min | на ОРП | н
Фундамент | 1 | 5 | Фундамент | Ростверк (втор.ГИ) | Подзем.паркинг | нет нормы | МКД | Техподполье | max | на ОРП | н
Фундамент | 1 | 5 | Фундамент | Плитный фундамент (перв. ГИ) | Подзем.паркинг | нет нормы | МКД | Техподполье | min | на S плиты | н
Фундамент | 1 | 5 | Фундамент | Плитный фундамент (втор.ГИ) | Подзем.паркинг | нет нормы | МКД | Техподполье | max | на S плиты | н
Фундамент | 1 | 5 | Фундамент | Иное | Подзем.паркинг | нет нормы | Подзем.паркинг | Типовой | min | на ОРП | н
Фундамент | 1 | 5 | Вертикал | Вертикал. подздемного этажа паркинга (перв. ГИ) | Подзем.паркинг | нет нормы | Подзем.паркинг | Типовой | max | на ОРП | н
Подземная часть | 1 | 5 | Вертикал | Вертикал. подздемного этажа паркинга (втор.ГИ) | Подзем.паркинг | нет нормы | Подзем.паркинг | Типовой | min | на S плиты | н
Подземная часть | 1 | 5 | Горизонтал | Покрытие паркинга | Подзем.паркинг | нет нормы | Подзем.паркинг | Типовой | max | на S плиты | н
2 этаж | 1 | 12 | Фундамент | Ростверк (перв. ГИ) | Назем. паркинг | нет нормы | Назем. паркинг | Типовой | min | на ОРП | н
Типовой этаж | 1 | 12 | Фундамент | Ростверк (втор.ГИ) | Назем. паркинг | нет нормы | Назем. паркинг | Типовой | max | на ОРП | н
1 этаж | 1 | 12 | Фундамент | Плитный фундамент (перв. ГИ) | Назем. паркинг | нет нормы | Назем. паркинг | Типовой | min | на S плиты | н
2 этаж | 1 | 12 | Фундамент | Плитный фундамент (втор.ГИ) | Назем. паркинг | нет нормы | Назем. паркинг | Типовой | max | на S плиты | н
Типовой этаж | 1 | 12 | Фундамент | Иное | Назем. паркинг | нет нормы
Фундамент | 1 | 12 | Вертикал | Вертикал. подвала (перв. ГИ) | Назем. паркинг | нет нормы
Фундамент | 1 | 12 | Вертикал | Вертикал.подвала (втор.ГИ) | Назем. паркинг | нет нормы
Фундамент | 1 | 12 | Горизонтал | Перекрытие над подвалом | Назем. паркинг | нет нормы
Подземная часть | 1 | 12 | Вертикал | Вертикал надземной части паркинга | Назем. паркинг | нет нормы
Подземная часть | 1 | 12 | Горизонт | Перекрытие надземной части паркинга | Назем. паркинг | нет нормы
1 этаж
1 этаж
2 этаж
2 этаж
2 этаж
Типовой этаж
1 этаж
2 этаж
Типовой этаж

## lib (hidden)
БКП | Площадка | Корпус | [10 empty] | БКП |  | Тип объекта | Комплект
Беринга 27_ГП-1 | Беринга 27 | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Санкт-Петербург | Бизнес | Тюмень | 2023-01-25 | 17080.13 | Построен | 200000 | ТМН | Тюмень | МКД | КЖ1.1
Беринга 27_ГП-2 | Беринга 27 | ГП-2 | ГП | 2 | 🚗 | Санкт-Петербург |  | Тюмень | 2023-03-03 | 2305.5 | #N/A | 200000 | ВН | Внешний | Подзем.паркинг | КЖ1.2.В
Гольяново_ | Гольяново |  | #VALUE! |  | 🏠 | Москва | Бизнес | Внешний | 2023-01-25 | 9730 | Новые | 200000 | СПБ | Санкт-Петербург | Назем. паркинг | КЖ1.2.П
Дамбовская_ГП-1 | Дамбовская | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-16 | 38460 | В работе | 100000 | КРДР | Краснодар |  | КЖ2.1.В
Домодедово_ГП-1 | Домодедово | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Московская область | Стандарт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 37121.75 | В работе | 200000 | РНД | Ростов-на-Дону |  | КЖ2.1.П
Домодедово_ГП-2 | Домодедово | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Московская область | Стандарт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 28200 | #N/A | 200000 | МСК | Москва |  | КЖ2.2.В
Домодедово_ГП-3 | Домодедово | ГП-3 | ГП | 3 | 🏠 | Московская область | Стандарт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 21850 | Новые | 200000 | НР/ТЕК | НР/Текущие |  | КЖ2.2.П
Домодедово_ГП-4 | Домодедово | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Московская область | Стандарт | Краснодар | 2023-01-25 | #N/A | #N/A | 200000 | НР/NN | Нераспределеннный |  | КЖ2.3.В
Домодедово_ГП-5 | Домодедово | ГП-5 | ГП | 5 | 🏠 | Московская область | Стандарт | Краснодар | 2023-01-25 | #N/A | #N/A | 200000 |  |  |  | КЖ2.3.П
Домодедово_ГП-21 | Домодедово | ГП-21 | ГП | 21 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 43064 | Новые | 200000 |  |  |  | КЖ2.4.В
Домодедово_ГП-13 | Домодедово | ГП-13 | ГП | 13 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 45094 | Новые | 200000 |  |  |  | КЖ2.4.П
Домодедово_ГП-15 | Домодедово | ГП-15 | ГП | 15 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 18730 | Новые | 200000 |  |  |  | КЖ3
Домодедово_ГП-16 | Домодедово | ГП-16 | ГП | 16 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 21520 | Новые | 200000 |  |  |  | КЖ1.3
Домодедово_ГП-18 | Домодедово | ГП-18 | ГП | 18 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 9680 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-19 | Домодедово | ГП-19 | ГП | 19 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 16000 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-20 | Домодедово | ГП-20 | ГП | 20 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 23150 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-24 | Домодедово | ГП-24 | ГП | 24 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 21490 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-25 | Домодедово | ГП-25 | ГП | 25 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 21460 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-10 | Домодедово | ГП-10 | ГП | 10 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 20570 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-11 | Домодедово | ГП-11 | ГП | 11 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 38580 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-12 | Домодедово | ГП-12 | ГП | 12 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 30860 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-17 | Домодедово | ГП-17 | ГП | 17 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 12780 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-22 | Домодедово | ГП-22 | ГП | 22 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 | 53181.75 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-26 | Домодедово | ГП-26 | ГП | 26 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-28 | Домодедово | ГП-28 | ГП | 28 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-30 | Домодедово | ГП-30 | ГП | 30 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-31 | Домодедово | ГП-31 | ГП | 31 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-32 | Домодедово | ГП-32 | ГП | 32 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-33 | Домодедово | ГП-33 | ГП | 33 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-34 | Домодедово | ГП-34 | ГП | 34 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-35 | Домодедово | ГП-35 | ГП | 35 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-27 | Домодедово | ГП-27 | ГП | 27 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-37 | Домодедово | ГП-37 | ГП | 37 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-36 | Домодедово | ГП-36 | ГП | 36 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-39 | Домодедово | ГП-39 | ГП | 39 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-38 | Домодедово | ГП-38 | ГП | 38 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-40 | Домодедово | ГП-40 | ГП | 40 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-16 |  | Новые | 200000
Домодедово_ГП-6 | Домодедово | ГП-6 | ГП | 6 | 🏠 | Московская область | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-06-21 | 37591.75 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-7 | Домодедово | ГП-7 | ГП | 7 | 🏠 | Московская область | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-06-21 | 40170 | Новые | 200000
Домодедово_ГП-8п | Домодедово | ГП-8п | ГП | 8п | 🚗 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-21 |  | #N/A | 200000
Домодедово_ГП-29п | Домодедово | ГП-29п | ГП | 29п | 🚗 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-21 |  | #N/A | 200000
Домодедово_ГП-23п | Домодедово | ГП-23п | ГП | 23п | 🚗 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-21 |  | #N/A | 200000
Домодедово_ГП-14п | Домодедово | ГП-14п | ГП | 14п | 🚗 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-21 |  | #N/A | 200000
Домодедово_ГП-9п | Домодедово | ГП-9п | ГП | 9п | 🚗 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-21 |  | #N/A | 200000
Европейский берег2_ГП-1 | Европейский берег2 | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 42930.334 | В работе | 100000
Европейский берег2_ГП-2 | Европейский берег2 | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 35044.752 | В работе | 100000
Европейский берег2_ГП-3 | Европейский берег2 | ГП-3 | ГП | 3 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 13431.514 | Новые | 100000
Европейский берег2_ГП-5 | Европейский берег2 | ГП-5 | ГП | 5 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 70718.966 | Новые | 100000
Европейский берег2_ГП-7 | Европейский берег2 | ГП-7 | ГП | 7 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 81795.446 | Новые | 100000
Европейский берег2_ГП-8 | Европейский берег2 | ГП-8 | ГП | 8 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 41315.014 | Новые | 100000
Европейский берег2_ГП-9 | Европейский берег2 | ГП-9 | ГП | 9 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 46459.68 | Новые | 100000
Европейский берег2_ГП-10 | Европейский берег2 | ГП-10 | ГП | 10 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 24424.664 | Новые | 100000
Европейский берег2_ГП-6 | Европейский берег2 | ГП-6 | ГП | 6 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 42006.012 | Новые | 100000
Европейский берег2_ГП-4 | Европейский берег2 | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-03-03 | 27792.478 | Новые | 100000
Европейский берег2_Офисное | Европейский берег2 | Офисное | Офисное |  | 💼 | Тюмень | #N/A | #N/A | 2023-03-21 |  | #N/A | 100000
Звездный городок_ГП-15 (Котельная) | Звездный городок | ГП-15 (Котельная) | ГП | 15 (Котельная) | 🏭 | Тюмень |  | Внешний | 2023-03-03 |  | #N/A | 100000
Звездный городок_ГП-2 | Звездный городок | ГП-2 | ГП | 2 | 🚗 | Тюмень |  | Тюмень | 2023-03-03 | 16125 | #N/A | 100000
Звездный городок_ГП-3 | Звездный городок | ГП-3 | ГП | 3 | 🚗 | Тюмень |  | Тюмень | 2023-03-03 | 16820 | #N/A | 100000
Звездный городок_ГП-4 | Звездный городок | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Тюмень | 2023-01-25 | 28644 | Построен | 100000
Звездный городок_ГП-5 | Звездный городок | ГП-5 | ГП | 5 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Тюмень | 2023-01-25 | 28588 | Построен | 100000
Звездный городок_ГП-6 | Звездный городок | ГП-6 | ГП | 6 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Тюмень | 2023-01-25 | 34158 | Построен | 100000
Звездный городок_ГП-7 (переход в Сити-молл) | Звездный городок | ГП-7 (переход в Сити-молл) | #REF! |  | ➖ | Тюмень |  | Тюмень | 2023-03-03 |  | #N/A | 100000
Звездный городок_ГП-7 | Звездный городок | ГП-7 | ГП | 7 | 🚗 | Тюмень |  | Тюмень | 2023-03-03 | 21486 | #N/A | 100000
Звездный городок_ГП-8 | Звездный городок | ГП-8 | ГП | 8 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Тюмень | 2023-01-25 | 24859 | В работе | 100000
Звездный городок_ГП-9 | Звездный городок | ГП-9 | ГП | 9 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 65384.72 | В работе | 100000
Иловайская_ГП-1 | Иловайская | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Москва | Комфорт | Москва | 2023-01-25 | 120941.316 | В работе | 200000
Иловайская_ГП-3 | Иловайская | ГП-3 | ГП | 3 | 👨‍🎓 | Москва | Комфорт | НР/Текущие | 2023-06-21 |  | #N/A | 200000
Иловайская_ГП-2 | Иловайская | ГП-2 | ГП | 2 | 💼 | Москва |  | Москва | 2023-06-28 |  | #N/A | 200000
Иловайская_ГП-4 | Иловайская | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Москва | Комфорт | Москва | 2023-07-28 |  | Новые | 200000
Иловайская_ГП-6 | Иловайская | ГП-6 | ГП | 6 | 🏠 | Москва | Комфорт | НР/Текущие | 2023-07-28 |  | Новые | 200000
Интернациональная-15199_ГП-1 | Интернациональная-15199 | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Внешний | 2023-01-25 | 53104.51 | В работе | 100000
Интернациональная-15199_ГП-2 | Интернациональная-15199 | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Санкт-Петербург | 2023-01-25 | 50517.5 | В работе | 100000
Интернациональная-15199_ГП- | Интернациональная-15199 | ГП- | ГП |  | 🏭 | Тюмень |  | Внешний | 2023-03-03 |  | #N/A | 100000
Интернациональная-15199_ГП-3 | Интернациональная-15199 | ГП-3 | ГП | 3 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Санкт-Петербург | 2023-01-25 | 37219.95 | Новые | 100000
Интернациональная-15211_ГП-4 | Интернациональная-15211 | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Санкт-Петербург | 2023-01-25 | 47329.97 | Новые | 100000
Ирбитская_ГП-1 | Ирбитская | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-01-25 | 18975.72 | В работе | 100000
Ирбитская_ГП-2 | Ирбитская | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-02-10 | 20648 | В работе | 100000
Ирбитская_ГП-3 | Ирбитская | ГП-3 | ГП | 3 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-03-03 | 13367 | В работе | 100000
Ирбитская_ГП-4 | Ирбитская | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-03-03 | 20138 | В работе | 100000
Калинина_ГП-1.1Ап | Калинина | ГП-1.1Ап | ГП | 1.1Ап | 🏠АП | Санкт-Петербург | Бизнес | Внешний | 2023-01-25 | #N/A | #N/A | 200000
Калинина_ГП-1 | Калинина | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Санкт-Петербург | Бизнес | Санкт-Петербург | 2023-04-19 |  | В работе | 200000
Калинина_ГП-13 | Калинина | ГП-13 | ГП | 13 | 👨‍🎓 | Санкт-Петербург | Бизнес | НР/Текущие | 2023-07-28 |  | #N/A | 200000
Калинина_ГП-10 | Калинина | ГП-10 | ГП | 10 | 🏭 | Санкт-Петербург | Бизнес | НР/Текущие | 2023-07-28 |  | #N/A | 200000
Калинина_ГП-2 | Калинина | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Санкт-Петербург | Бизнес | Санкт-Петербург | 2023-07-28 |  | Новые | 200000
Капсюльное_ГП-1 | Капсюльное | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 | 32050 | Новые | 200000
Колумб 2.0_ГП-1 | Колумб 2.0 | ГП-1 | ГП | 1 |  | #N/A |  | #N/A | 2023-03-03 |  | #N/A | 100000
Марии Ульяновой_ | Марии Ульяновой |  | #VALUE! |  | 🏠 | Москва | Премиум | Внешний | 2023-01-25 | 16710 | Новые | 200000
Московский тракт_ГП-1 | Московский тракт | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Внешний | 2023-01-25 | 26702.5 | Построен | 100000
Московский тракт_ГП-2 | Московский тракт | ГП-2 | ГП | 2 | 🚗 | Тюмень |  | Внешний | 2023-03-03 | 6254 | #N/A | 100000
Московский тракт_ГП-3 | Московский тракт | ГП-3 | ГП | 3 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Внешний | 2023-01-25 | 40706.98 | Построен | 100000
Московский тракт_ГП-4 | Московский тракт | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Внешний | 2023-01-25 | 27486.78 | Построен | 100000
Московский тракт_ГП-5 | Московский тракт | ГП-5 | ГП | 5 | 🚗 | Тюмень |  | Внешний | 2023-03-03 | 7009.25 | #N/A | 100000
Московский тракт_ГП-6 | Московский тракт | ГП-6 | ГП | 6 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Внешний | 2023-01-25 | 25218.65 | Построен | 100000
Московский тракт_ГП-7 | Московский тракт | ГП-7 | ГП | 7 | 🏠 | Тюмень | Стандарт | Внешний | 2023-01-25 | 16120.17 | Построен | 100000
Мытищи_ГП-1 | Мытищи | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Московская область | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-29 | 52611.2 | В работе | 200000
Мытищи_ГП-2 | Мытищи | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Московская область | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-07-17 |  | Новые | 200000
Мытищи_ГП-3 | Мытищи | ГП-3 | ГП | 3 | 🏠 | Московская область | Комфорт | Внешний | 2023-07-17 |  | Новые | 200000
Мытищи_ГП-4 | Мытищи | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-07-17 |  | Новые | 200000
Нагатино_ | Нагатино |  | #VALUE! |  | 🏠 | Москва | Бизнес | Внешний | 2023-01-25 | 35974 | В работе | 200000
Нагорное_ | Нагорное |  | #VALUE! |  | 🏠 | Московская область | Комфорт | НР/Текущие | 2023-01-25 |  | Новые | 200000
Озерная_ГП-1 | Озерная | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Москва | Бизнес | Внешний | 2023-01-25 | 69064.25 | В работе | 200000
Озерная_ГП-2 | Озерная | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Москва | Бизнес | Москва | 2023-05-31 | 74129.25 | Новые | 200000
Плеханово-51Га_ГП-1 | Плеханово-51Га | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Внешний | 2023-03-03 | 20104.91 | Построен | 100000
Плеханово-51Га_ГП-2 | Плеханово-51Га | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Внешний | 2023-01-25 | 21577.25 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-3 Паркинг | Плеханово-51Га | ГП-3 Паркинг | ГП | 3 Паркинг | 🚗 | Тюмень |  | Внешний | 2023-03-03 |  | #N/A | 100000
Плеханово-51Га_ГП-4 | Плеханово-51Га | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-26 | 21021.25 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-5 | Плеханово-51Га | ГП-5 | ГП | 5 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 13861.1 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-6 | Плеханово-51Га | ГП-6 | ГП | 6 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 11797.03 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-7 | Плеханово-51Га | ГП-7 | ГП | 7 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Внешний | 2023-01-25 | 5000.14 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-8 | Плеханово-51Га | ГП-8 | ГП | 8 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 22116.89 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-9 | Плеханово-51Га | ГП-9 | ГП | 9 | 🚗 | Тюмень |  | Тюмень | 2023-03-03 | 8148.75 | #N/A | 100000
Плеханово-51Га_ГП-10 | Плеханово-51Га | ГП-10 | ГП | 10 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 21331 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-11 | Плеханово-51Га | ГП-11 | ГП | 11 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 19417 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-12 | Плеханово-51Га | ГП-12 | ГП | 12 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 31572 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-13 | Плеханово-51Га | ГП-13 | ГП | 13 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Внешний | 2023-01-25 | 21045.3 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-14 | Плеханово-51Га | ГП-14 | ГП | 14 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 25316.8 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-15 | Плеханово-51Га | ГП-15 | ГП | 15 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 24940 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-16 паркинг | Плеханово-51Га | ГП-16 паркинг | ГП | 16 паркинг | 🚗 | Тюмень |  | Ростов-на-Дону | 2023-03-03 |  | #N/A | 100000
Плеханово-51Га_ГП-17 | Плеханово-51Га | ГП-17 | ГП | 17 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 24208.92 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-29 | Плеханово-51Га | ГП-29 | ГП | 29 | 🏭 | Тюмень |  | Внешний | 2023-03-03 | 0 | #N/A | 100000
Плеханово-51Га_ГП-18 | Плеханово-51Га | ГП-18 | ГП | 18 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 7044.8 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-19 | Плеханово-51Га | ГП-19 | ГП | 19 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 12649.5 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-20 | Плеханово-51Га | ГП-20 | ГП | 20 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 13529.1 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-21 | Плеханово-51Га | ГП-21 | ГП | 21 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Внешний | 2023-01-25 | 25071 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-22 паркинг | Плеханово-51Га | ГП-22 паркинг | ГП | 22 паркинг | 🚗 | Тюмень |  | Ростов-на-Дону | 2023-03-03 |  | #N/A | 100000
Плеханово-51Га_ГП-23 | Плеханово-51Га | ГП-23 | ГП | 23 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 13963 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-24 | Плеханово-51Га | ГП-24 | ГП | 24 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 18743 | В работе | 100000
Плеханово-51Га_ГП-25 | Плеханово-51Га | ГП-25 | ГП | 25 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-01-25 | 5040 | Новые | 100000
Плеханово-51Га_ГП-26 | Плеханово-51Га | ГП-26 | ГП | 26 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-01-25 | 18514 | Новые | 100000
Плеханово-51Га_ГП-27 | Плеханово-51Га | ГП-27 | ГП | 27 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-01-25 | 16574.7 | Новые | 100000
Плеханово-51Га_ГП-28 | Плеханово-51Га | ГП-28 | ГП | 28 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-01-25 | 14524.4 | Новые | 100000
Плеханово-51Га_ГП-30 | Плеханово-51Га | ГП-30 | ГП | 30 | 🏭 | Тюмень |  | Внешний | 2023-03-03 | 0 | #N/A | 100000
Ручьи_ГП-1 | Ручьи | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 | 32050 | Новые | 200000
Ручьи_ГП-2 | Ручьи | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 | 32050 | Новые | 200000
Ручьи_ГП-3 | Ручьи | ГП-3 | ГП | 3 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 | 32050 | Новые | 200000
Ручьи_ГП-4 | Ручьи | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 | 32050 | Новые | 200000
Ручьи_ГП-5 | Ручьи | ГП-5 | ГП | 5 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 | 32050 | Новые | 200000
Ручьи_ГП-6 | Ручьи | ГП-6 | ГП | 6 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Ручьи_ГП-7 | Ручьи | ГП-7 | ГП | 7 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Ручьи_ГП-8 | Ручьи | ГП-8 | ГП | 8 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Ручьи_ГП-9 | Ручьи | ГП-9 | ГП | 9 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Ручьи_ГП-10 | Ручьи | ГП-10 | ГП | 10 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Ручьи_ГП-11 | Ручьи | ГП-11 | ГП | 11 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Ручьи_ГП-12 | Ручьи | ГП-12 | ГП | 12 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Ручьи_ГП-13 | Ручьи | ГП-13 | ГП | 13 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Ручьи_ГП-14 | Ручьи | ГП-14 | ГП | 14 | 🏠 | Санкт-Петербург | Комфорт | Санкт-Петербург | 2023-03-03 |  | Новые | 200000
Сельскохозяйственный_ | Сельскохозяйственный |  | #VALUE! |  | 🏠 | Москва | Бизнес | НР/Текущие | 2023-01-25 | 16800 | Новые | 200000
Сибирский тракт_этап2 | Сибирский тракт | этап2 | этап2 |  | 🏠 | Екатеринбург | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 53083 | В работе | 100000
Сибирский тракт_этап1 | Сибирский тракт | этап1 | этап1 |  | 🏠 | Екатеринбург | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 54723.25 | В работе | 100000
Сибирский тракт_этап3 | Сибирский тракт | этап3 | этап3 |  | 🏠 | Екатеринбург | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 60945.75 | В работе | 100000
Сибирский тракт_этап4 | Сибирский тракт | этап4 | этап4 |  | 🏠 | Екатеринбург | Комфорт | Ростов-на-Дону | 2023-01-25 | 57945.5 | Новые | 100000
Сухарная_ГП-1 | Сухарная | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Новосибирск | Комфорт | Тюмень | 2023-02-10 | 27000 | В работе | 100000
Харьковская_ГП-1 | Харьковская | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 34202.23 | Построен | 100000
Харьковская_ГП-2 | Харьковская | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 32134.92 | Построен | 100000
Харьковская_ГП-3 | Харьковская | ГП-3 | ГП | 3 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 49169.6 | В работе | 100000
Харьковская_ГП-4 | Харьковская | ГП-4 | ГП | 4 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Внешний | 2023-01-25 | 42708.66 | В работе | 100000
Харьковская_ГП-5 | Харьковская | ГП-5 | ГП | 5 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 36486.37 | В работе | 100000
Харьковская_ГП-6 | Харьковская | ГП-6 | ГП | 6 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-01-25 | 45182.808 | В работе | 100000
Харьковская_ГП-7 | Харьковская | ГП-7 | ГП | 7 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Тюмень | 2023-01-25 | 48630.106 | Новые | 100000
Харьковская_ГП-8 | Харьковская | ГП-8 | ГП | 8 | 🏠 | Тюмень | Комфорт | Краснодар | 2023-01-25 | 28671.93 | Новые | 100000
Харьковская_Бульвар | Харьковская_Бульвар | этап1 |  |  | 💼 | Тюмень | Комфорт | #N/A | 2023-04-07 |  | #N/A | 100000
Шефская_ГП-1 | Шефская | ГП-1 | ГП | 1 | 🏠 | Екатеринбург | Комфорт | Краснодар | 2023-01-25 | 28124.25 | В работе | 100000
Шефская_ГП-2 | Шефская | ГП-2 | ГП | 2 | 🏠 | Екатеринбург | Комфорт | Краснодар | 2023-03-03 | 29808 | Новые | 100000
Элеваторная_ | Элеваторная |  | #VALUE! |  | 🍿 | Москва |  | Внешний | 2023-03-03 |  | #N/A | 200000